Утвержден на заседании Координационного совета по вопросам организации введения ФГОС общего образования при Департаменте общего образования Министерства образования  и науки Российской Федерации 28 июля 2010г.

План-график мероприятий федерального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка примерной основной образовательной программы начального общего образования | июль 2010 г. |
|  | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в Российской Федерации | июль 2010 г. |
|  | Подготовка письма Минобрнауки России по вопросам введения ФГОС начального общего образования | август 2010 г. |
|  | Внесение изменений в порядок проведения экспертизы учебников и административный регламент по утверждению федеральных перечней учебников на основе расширения предмета экспертизы учебников – соответствие ФГОС и ГОС | апрель – август 2010 г. |
|  | Разработка федеральных требования в части охраны и укрепления здоровья обучающихся | июнь 2010 г. |
|  | Утверждение федерального перечня учебников начального общего образования, соответствующих ФГОС | декабрь 2010 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: Об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования Об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях | октябрь 2010 г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Обеспечение координации деятельности субъектов РФ по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. Создание Координационного совета при Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения ФГОС | 2010 -2011г.г., заседание Совета 1 раз в квартал |
|  | Подготовка и проведение Всероссийских совещаний для региональных координаторов по вопросам введения ФГОС | ноябрь 2010 г. февраль 2011 г. |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием, включая примерные формы публичной отчетности образовательных учреждений и региональных образовательных систем | декабрь 2011 г. |
|  | Включение всех субъектов РФ в общероссийский мониторинг по введению ФГОС и организация проведения данного мониторинга | июнь 2011 г. |
|  | Проведение Всероссийских научно-практических конференций по проблемам и результатам введения ФГОС | сентябрь 2011 г. |
|  | Подготовка к изданию и публикация брошюр серии «Стандарты второго поколения» | 2010 -2011г.г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Разработка рекомендаций по обновлению содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС | сентябрь 2010 г. |
|  | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС | сентябрь 2010 г. |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышения квалификации педагогических работников по проблемам ФГОС | июнь-июль 2010 г. январь-июнь 2011 г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов (официальные сайты Минобрнауки России, РАО, ФИРО и др.), педагогических и научно-методических периодических изданий, средств массовой информации и др. | 2010 -2011г.г. |
|  | Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия (СКИВ) как единой информационной среды, предназначенной для ведения проектной, методической и справочной информации, формируемой в рамках взаимодействия федерального органа координации введения ФГОС общего образования с регионами, участниками введения ФГОС | 2010 -2011г.г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Разработка федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений Методические рекомендации по организации и материально – техническому оснащению внеурочной деятельности | декабрь 2010 г. февраль 2011 г. |